## ИП по ЖКХ на 2026 г
приложение к письму КРЕМ МНЭ РК
Информация по ремонтным работам субъектов естественных монополий оказывающие услуги в сферах электро-, теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения в рамках утвержденных инвестиционных проектов на 2026 год
№ п/п | Наименование областей | Наименование СЕМ | Наименование регулируемых услуг | Всего сумма утвержденной инвестиционной программы на 2026 год, млн тенге | Наименование запланированных на 2026 год мероприятий в соответствии с утвержденным ИП СЕМ | Сумма, предусмотренная на данное мероприятие, млн тенге | Ед. изм. (шт., км.) |  | Период начала и период окончания запланированных работ (например, май - октябрь 2026 года) | Статус исполнения запланированных мероприятий в 2026 году | [5 empty] | Статус выполнения меоприятий (работ и услуг) по состоянию на сегодняшний день, % (каждый статус: 100%/6=16,667) |  | Примечание
[7 empty] | шт | км |  | Подготовка (ПСД, согласования) | Закуп материалов для СМР | Заключение договора на СМР | Заключение договора на товары | В работе (выполнение СМР и ТУ) | Завершение | завершено, % | в работе,%
1 | г.Тараз | ГКП"Тараз су" | 1. Подача воды по распределимтеьным сетям | 330735.3 | 1.1. Замена водопроводных сетей НС "Дукенулы" Ø250ПЭ от скв №6 и №5 | 20 | 1 | 0.5 | 01.01.2026-15.01.2026 | январь | январь | январь | январь | январь | Завершено | 100
[5 empty] | 1.2. Замена водопроводных сетей ул.Майкы би, Маметова (от пр.Абая до ул. Громова) Ø160ПЭ (Ø63ПЭ - 90м) | 15.48 | 1 | 0.86 | 05.01.2026-27.02.2026 | январь | январь | январь | январь | В работе (выполнение СМР) |  | 97 | 3
[5 empty] | 1.3. Замена водопроводных сетей ул.Рысбек батыра Ø250 ПЭ (от пр.Толе би до ул.Сулейменова) | 26.779 | 1 | 1.01 | 05.01.2026-27.02.2026 | январь | январь | январь | январь | В работе (выполнение СМР) |  | 97 | 3
[5 empty] | 1.4. Замена водопроводных сетей пр.Абая от ул.Самаркандской до ул.Балуан Шолак, с переходом под железной дорогой Ø500 П/Э | 10.05 | 1 | 0.19 | 02.03.2026-24.04.2026 | март | март-апрель | апрель | апрель |  | Завершено | 100
[5 empty] | 1.5. Замена водопроводных сетей ул.Балуан Шолак Ø500ПЭ (ул.Д.Бедного - пр.Абая) | 24.472 | 1 | 0.43 | 01.09.2026-30.10.2026 | Подготовка (ПСД, согласования) | август | август | август
[5 empty] | 1.6. Замена водопроводных сетей ул.Сагындыкова - ул.Желтоксан. Ø160 ПЭ | 7.02 | 1 | 0.39 | 20.04.2026-29.05.2026 | апрель | апрель | апрель | апрель | В работе (выполнение СМР) |  | 40 | 60
[5 empty] | 1.7. Замена водопроводных сетей ул.Бектурганова Ø160ПЭ (от ул.Аскарова до ул.Капал) | 6.48 | 1 | 0.36 | 27.02.2026-31.03.2026 | февраль | февраль | февраль | февраль | В работе (выполнение СМР) |  | 85 | 15
[5 empty] | 1.8. Замена водопроводных сетей по ул.Жансугурова, ул.Конаева от ул.Шостаковича до пр.Жамбыла. Ø355 ПЭ | 69.214 | 1 | 820 | 01.05.2026-30.06.2026 | Подготовка (ПСД, согласования) | май | май | май
[5 empty] | 1.9. Замена водопроводных сетей и расширение водоправодных сетей массив "Жидели" и "Колтоган". Ø315 ПЭ | 80.055 | 1 | 82.965 | 01.09.2026-30.10.2026 | Подготовка (ПСД, согласования) | август | август | август
[5 empty] | 1.10. Замена водопроводных сетей ул.Ниеткалиева Ø160ПЭ (от ул.Жалаири до ул.Аль-Фараби) | 10.26 | 1 | 0.57 | 01.05.2026-30.06.2026 | май | май | май | май
[5 empty] | 1.11. Замена водопроводных сетей ул.Кашгари Ø160ПЭ (от пр.Абая до ул.Айтиева) | 9.72 | 1 | 0.54 | 01.07.2026-30.08.2026 | июнь | июнь | июнь | июнь
[5 empty] | 1.12. Замена водопроводных сетей ул.Сейфуллина Ø500мм ПЭ (от ул.Лермонтова до ул.Момышулы) | 51.205 | 1 | 0.77 | 01.08.2026-30.10.2029 | июнь | июнь-июль | июль | июль
|  |  | 2. Отвод сточных вод | 86.957 | 2.1. Замена канализационной сети Ø200а/ц - 64м, 300а/ц -100м в массиве "Карасу" возле ж/д №21 | 5.3337 | 1 | 0.164 | 01.09.2025-30.11.2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | Завершено | 100
[5 empty] | 2.2. Замена канализационной сети Ø400а/ц по ул.Сыпатай батыра, от 6-пер Кошеней до пр.Абая | 19.51 | 1 | 0.477 | 05.01.2026-30.01.2026 | январь | январь | январь | январь | январь | Завершено | 100
[5 empty] | 2.3. Замена канализационной сети Ø200а/ц домов№№7,9А,11,11А по пр.Толе би | 10.875 | 1 | 0.475 | 02.02.2026-03.04.2026 | февраль | февраль | март | март | В работе (выполнение СМР)
[5 empty] | 2.4. Замена канализационной сети Ø300а/ц по ул.Сухамбаева от пр.Жамбыла до ул.Косы батыра | 4.883 | 1 | 0.103 | 02.03.2026-31.03.2026 | март | март | март | март | В работе (выполнение СМР)
[5 empty] | 2.5. Замена канализационной сети Ø300а/ц, по ул.Прманова от СШ №29 до ул.Аппаева | 46.356 | 1 | 1.146 | 01.04.2026-29.05.2026 | март | март | март | март | В работе (выполнение СМР)
| Начальник ПТО | [7 empty] | Ошакбаев Т.
Исполнитель:
Мамыров Б.